## Чувствительность (hidden)
Площадь ЖК | 100000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | 130000
Срок РнС | 18.8481 | 13 | 13.8826 | 15.1644 | 15.9928 | 16.6188 | 17.1277 | 17.5592 | 17.9355 | 18.2701 | 18.5722 | 18.8481 | 19.1023 | 19.3383 | 19.5588
Изменение срока |  |  | 0.88263 | 1.2818 | 0.82835 | 0.62607 | 0.50885 | 0.4315 | 0.37627 | 0.33467 | 0.30211 | 0.27585 | 0.2542 | 0.236 | 0.22047

## сроки_калк
Исходные данные
Площадь ЖК (БТИ) | 100000 | Наземная + Подземная БТИ
Наличие ДКН | 0 | ДКН есть, если основа проекта - сохранение здания (например, ГУОД и Чистые Пруды). Сохранение фасадной стены или малой части проекта не считается (например, Олинда или Лаврушинский)
Статус ИРД | Нужен ГЗК без ППТ | 2
Стандартные сроки ИРД | 1
ИТОГ срок РнС | 18.8481
Данные для ГРП проекта
Стадия | Результат | Методическая формула
Согласования |  |  | Инд.сроки | Станд.сроки | Учет стадии
Выбор оператора | 4 | Согласно нормативу ОС | 4 | 4 | 1
РГ ГЗК и ГЗК | 4 |  | 4 | 4 | 1
Разработка ППТ | 0 |  | 10 | 10 | 0
Заявление в МКА о внесении изменений в ПЗЗ | 5 |  | 5 | 5 | 1
Публичные слушания | 2 |  | 2 | 2 | 1
Внесение изменений в ПЗЗ | 3 |  | 3 | 3 | 1
Утверждение ППТ | 0 |  | 2 | 2 | 0
Снятие СЗЗ | 3 |  | 3 | 3 | 1
Получение ГПЗУ | 2 |  | 2 | 2 | 1
[7 empty] | Исходник | Модель | ∆ | Исходник | Модель | ∆ | Исходник | Модель | ∆ | Исходник | Модель | ∆
Проектирование | [6 empty] | 3000 | 3000 |  | 15000 | 15000 |  | 50000 | 50000 |  | 100000 | 100000
АФК + ТЗ на АФК | 11.1706 | АФК + ТЗ на АФК = (1,8 * S жк (бти)) ^ 0,16 | 0.58923 | 0.15844 | 1.8026 |  | 7 | 7 | 0 | 8.5 | 8.2706 | -0.22937 | 9 | 10.0088 | 1.0088 | 12 | 11.1706 | -0.82944
Получение ИРД | 9.5148 | Получение ИРД = (1,51 * S жк (бти)) ^ 0,16 | 0.41506 | 0.15963 | 1.5145 |  | 6 | 6 | 0 | 7 | 7.0288 | 0.028765 | 8 | 8.5181 | 0.51815 | 10 | 9.5148 | -0.48524
Стадия П | 7.4474 | Стадия П = (0,54 * S жк (бти)) ^ 0,23 | -0.60941 | 0.22733 | 0.54367 |  | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.8384 | 0.33841 | 6 | 6.3617 | 0.36166 | 8 | 7.4474 | -0.55261
Экспертиза | 2 | Фиксированое значение |  |  | 1
Перес.АФК и П | 3.7698 | Перес.АФК и П = (0,31 * S жк (бти)) ^ 0,22 | -1.1746 | 0.21729 | 0.30893 |  | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 2.4963 | -0.0037111 | 3 | 3.2427 | 0.24274 | 4 | 3.7698 | -0.23015
Стадия РД | 22.6191 | Стадия РД = (1,85 * S жк (бти)) ^ 0,22 | 0.61712 | 0.21729 | 1.8536 |  | 12 | 12 | 0 | 15 | 14.9777 | -0.022267 | 18 | 19.4565 | 1.4565 | 24 | 22.6191 | -1.3809
[8 empty] | Накопленная ошибка | 0 |  |  | 0.11275 |  |  | 1.1277 |  |  | -1.1519
СМР
Вынос сетей | 8 | Данные предоставляются ДС | 8
Снос строений | 2 |  | 2
Конструктив ниже 0 | 17 |  | 17
Пересечение конструктива ниже 0 и выше 0 | 8 |  | 8
СМР выше 0 | 24 |  | 24
Нужен ППТ | 1
Нужен ГЗК без ППТ | 2
Пройден ГЗК | 3
Изменен ПЗЗ | 4
Получен ГПЗУ | 5
3.3863
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи | Критическая задача | Длительность
График СМР Женева | 1236 дней | 2021-08-01 | 2025-03-02 |  |  | Да | 43
СМР площадка | 270 дней | 2021-08-01 | 2022-05-18 |  |  | Да | 10
Подготовка площадки | 270 дней | 2021-08-01 | 2022-05-18 |  |  | Да | 10
Вынос сетей | 240 дней | 2021-08-01 | 2022-04-08 |  | 5ОО+30 дней | Да | 8
Вырубка деревьев | 60 дней | 2021-12-29 | 2022-03-10 | 5НО |  | Нет | 2
Снос строений | 60 дней | 2022-03-10 | 2022-05-18 | 3ОО+30 дней | 13;6НО;4НО | Да | 2
Устройство бытового городка | 60 дней | 2021-12-29 | 2022-03-10 | 5НО |  | Нет | 2
СМР строений | 966 дней | 2022-05-19 | 2025-03-02 |  |  | Да | 33
Паркинг 1 | 965 дней | 2022-05-19 | 2025-03-01 |  |  | Да | 33
Земляные работы | 236 дней | 2022-05-19 | 2023-01-20 |  |  | Нет | 8
Земляные работы | 146 дней | 2022-08-17 | 2023-01-20 | 13 | 14НН+75 дней | Да | 5
Устройство свайного основания | 80 дней | 2022-05-19 | 2022-08-06 | 13НН |  | Нет | 3
Конструктив ниже 0 | 505 дней | 2022-05-19 | 2023-10-26 |  |  | Да | 17
Стена в грунте | 90 дней | 2022-05-19 | 2022-08-16 | 5 | 11НН;10 | Да | 3
Новые фундаменты | 270 дней | 2022-10-31 | 2023-08-17 | 10НН+75 дней | 15НН+30 дней | Да | 10
Новые стены, колонны | 300 дней | 2022-11-30 | 2023-10-16 | 14НН+30 дней | 16НН+10 дней;31НН+90 дней;52НН+90 дней;73НН+90 дней | Да | 11
Новые перекрытия | 300 дней | 2022-12-10 | 2023-10-26 | 15НН+10 дней | 22;20ОН-120 дней;129;18;95ОН+130 дней;112 | Да | 11
Устройство каменной кладки | 150 дней | 2023-10-27 | 2024-04-04 |  |  | Нет | 5
Устройство каменной кладки | 150 дней | 2023-10-27 | 2024-04-04 | 16 | 27НН+30 дней | Нет | 5
Мансарда/кровля | 240 дней | 2023-06-29 | 2024-03-05 |  |  | Нет | 8
Кровля стилобата | 240 дней | 2023-06-29 | 2024-03-05 | 16ОН-120 дней | 131;133;135 | Нет | 8
Инженерные системы внутренние | 460 дней | 2023-10-27 | 2025-03-01 |  |  | Да | 16
Монтаж ИС | 440 дней | 2023-10-27 | 2025-02-09 | 16 | 24 | Да | 15
Монтаж ИТП | 180 дней | 2023-12-26 | 2024-07-13 | 27НН+30 дней | 28;49;70;91;128 | Нет | 7
Пуско-наладочные работы | 20 дней | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 22 | 136 | Да | 1
Заполнение проёмов | 300 дней | 2023-12-16 | 2024-10-31 | 27НН+20 дней |  | Нет | 10
Внутренняя отделка | 400 дней | 2023-11-26 | 2025-01-30 |  |  | Нет | 14
Отделка техпомещений | 60 дней | 2023-11-26 | 2024-02-04 | 18НН+30 дней | 23НН+30 дней;25НН+20 дней | Нет | 2
Отделка паркинга | 190 дней | 2024-07-14 | 2025-01-30 | 23 |  | Нет | 7
СМР секц.1 | 680 дней | 2023-03-11 | 2025-03-01 |  |  | Да | 24 | 2023-03-11 | 2025-03-01 | 24 | 8
Конструктив выше 0 | 225 дней | 2023-03-11 | 2023-10-31 |  |  | Да | 8
Новые стены, колонны | 220 дней | 2023-03-11 | 2023-10-26 | 15НН+90 дней | 32НН+5 дней | Да | 8
Новые перекрытия | 220 дней | 2023-03-16 | 2023-10-31 | 31НН+5 дней | 33ОО;34НН;38;44;36НН+60 дней | Да | 8
Лестницы | 160 дней | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 32ОО |  | Нет | 5
Лифтовая шахта | 220 дней | 2023-03-16 | 2023-10-31 | 32НН |  | Нет | 8
Устройство каменной кладки | 250 дней | 2023-05-25 | 2024-02-09 |  |  | Да | 9
Устройство каменной кладки | 250 дней | 2023-05-25 | 2024-02-09 | 32НН+60 дней | 45НН+60 дней;41НН+60 дней | Да | 9
Мансарда/кровля | 60 дней | 2023-11-01 | 2023-12-30 |  |  | Нет | 2
Плоск. кровля | 60 дней | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 32 |  | Нет | 2
Фасад | 300 дней | 2023-07-24 | 2024-06-08 |  |  | Нет | 10
Входные группы | 110 дней | 2024-02-10 | 2024-06-08 | 42ОО |  | Нет | 4
Окна и витражи | 160 дней | 2023-07-24 | 2023-12-30 | 36НН+60 дней | 42НН+60 дней | Нет | 5
Облицовка фасада | 240 дней | 2023-09-22 | 2024-06-08 | 41НН+60 дней | 40ОО | Нет | 9 |  |  |  | СМР - инж
Инженерные системы внутренние | 555 дней | 2023-07-24 | 2025-03-01 |  |  | Да | 19 | 2023-07-24 | 2025-03-01 | 19 | 14
Монтаж лифтов | 150 дней | 2023-11-01 | 2024-04-09 | 32 |  | Нет | 5
Монтаж ИС | 535 дней | 2023-07-24 | 2025-02-09 | 36НН+60 дней | 46 | Да | 19
Пуско-наладочные работы | 20 дней | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 45 | 136 | Да | 1
Заполнение проёмов | 220 дней | 2024-05-15 | 2024-12-20 | 49НН-60 дней |  | Нет | 7
Внутренняя отделка | 200 дней | 2024-07-14 | 2025-02-09 |  |  | Нет | 7
Отделка МОП | 200 дней | 2024-07-14 | 2025-02-09 | 23 | 47НН-60 дней | Нет | 7
СМР секц.2 | 680 дней | 2023-03-11 | 2025-03-01 |  |  | Да | 24
Конструктив выше 0 | 225 дней | 2023-03-11 | 2023-10-31 |  |  | Да | 8
Новые стены, колонны | 220 дней | 2023-03-11 | 2023-10-26 | 15НН+90 дней | 53НН+5 дней | Да | 8
Новые перекрытия | 220 дней | 2023-03-16 | 2023-10-31 | 52НН+5 дней | 54ОО;55НН;59;65;57НН+60 дней | Да | 8
Лестницы | 160 дней | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 53ОО |  | Нет | 5
Лифтовая шахта | 220 дней | 2023-03-16 | 2023-10-31 | 53НН |  | Нет | 8
Устройство каменной кладки | 250 дней | 2023-05-25 | 2024-02-09 |  |  | Да | 9
Устройство каменной кладки | 250 дней | 2023-05-25 | 2024-02-09 | 53НН+60 дней | 66НН+60 дней;62НН+60 дней | Да | 9
Мансарда/кровля | 60 дней | 2023-11-01 | 2023-12-30 |  |  | Нет | 2
Плоск. кровля | 60 дней | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 53 |  | Нет | 2
Фасад | 300 дней | 2023-07-24 | 2024-06-08 |  |  | Нет | 10
Входные группы | 110 дней | 2024-02-10 | 2024-06-08 | 63ОО |  | Нет | 4
Окна и витражи | 160 дней | 2023-07-24 | 2023-12-30 | 57НН+60 дней | 63НН+60 дней | Нет | 5
Облицовка фасада | 240 дней | 2023-09-22 | 2024-06-08 | 62НН+60 дней | 61ОО | Нет | 9
Инженерные системы внутренние | 555 дней | 2023-07-24 | 2025-03-01 |  |  | Да | 19
Монтаж лифтов | 150 дней | 2023-11-01 | 2024-04-09 | 53 |  | Нет | 5
Монтаж ИС | 535 дней | 2023-07-24 | 2025-02-09 | 57НН+60 дней | 67 | Да | 19
Пуско-наладочные работы | 20 дней | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 66 | 136 | Да | 1
Заполнение проёмов | 220 дней | 2024-05-15 | 2024-12-20 | 70НН-60 дней |  | Нет | 7
Внутренняя отделка | 200 дней | 2024-07-14 | 2025-02-09 |  |  | Нет | 7
Отделка МОП | 200 дней | 2024-07-14 | 2025-02-09 | 23 | 68НН-60 дней | Нет | 7
СМР секц.3 | 680 дней | 2023-03-11 | 2025-03-01 |  |  | Да | 24
Конструктив выше 0 | 225 дней | 2023-03-11 | 2023-10-31 |  |  | Да | 8
Новые стены, колонны | 220 дней | 2023-03-11 | 2023-10-26 | 15НН+90 дней | 74НН+5 дней | Да | 8
Новые перекрытия | 220 дней | 2023-03-16 | 2023-10-31 | 73НН+5 дней | 75ОО;76НН;80;86;78НН+60 дней | Да | 8
Лестницы | 160 дней | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 74ОО |  | Нет | 5
Лифтовая шахта | 220 дней | 2023-03-16 | 2023-10-31 | 74НН |  | Нет | 8
Устройство каменной кладки | 250 дней | 2023-05-25 | 2024-02-09 |  |  | Да | 9
Устройство каменной кладки | 250 дней | 2023-05-25 | 2024-02-09 | 74НН+60 дней | 87НН+60 дней;83НН+60 дней | Да | 9
Мансарда/кровля | 60 дней | 2023-11-01 | 2023-12-30 |  |  | Нет | 2
Плоск. кровля | 60 дней | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 74 |  | Нет | 2
Фасад | 300 дней | 2023-07-24 | 2024-06-08 |  |  | Нет | 10
Входные группы | 110 дней | 2024-02-10 | 2024-06-08 | 84ОО |  | Нет | 4
Окна и витражи | 160 дней | 2023-07-24 | 2023-12-30 | 78НН+60 дней | 84НН+60 дней | Нет | 5
Облицовка фасада | 240 дней | 2023-09-22 | 2024-06-08 | 83НН+60 дней | 82ОО | Нет | 9
Инженерные системы внутренние | 555 дней | 2023-07-24 | 2025-03-01 |  |  | Да | 19
Монтаж лифтов | 150 дней | 2023-11-01 | 2024-04-09 | 74 |  | Нет | 5
Монтаж ИС | 535 дней | 2023-07-24 | 2025-02-09 | 78НН+60 дней | 88 | Да | 19
Пуско-наладочные работы | 20 дней | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 87 | 136 | Да | 1
Заполнение проёмов | 220 дней | 2024-05-15 | 2024-12-20 | 91НН-60 дней |  | Нет | 7
Внутренняя отделка | 220 дней | 2024-07-14 | 2025-03-01 |  |  | Нет | 8
Отделка МОП | 200 дней | 2024-07-14 | 2025-02-09 | 23 | 89НН-60 дней;92НН | Нет | 7
Отделка ДОУ | 220 дней | 2024-07-14 | 2025-03-01 | 91НН |  | Нет | 8
Таунхаусы | 305 дней | 2024-03-16 | 2025-02-04 |  |  | Нет | 11
Конструктив выше 0 | 65 дней | 2024-03-16 | 2024-05-29 |  |  | Нет | 2
Новые стены, колонны | 60 дней | 2024-03-16 | 2024-05-24 | 16ОН+130 дней | 96НН+5 дней | Нет | 2
Новые перекрытия | 60 дней | 2024-03-21 | 2024-05-29 | 95НН+5 дней | 97ОО;99;101 | Нет | 2
Лестницы | 30 дней | 2024-04-20 | 2024-05-29 | 96ОО |  | Нет | 1
Устройство каменной кладки | 90 дней | 2024-05-30 | 2024-08-27 |  |  | Нет | 3
Устройство каменной кладки | 90 дней | 2024-05-30 | 2024-08-27 | 96 | 107НН+60 дней;104;103 | Нет | 3
Мансарда/кровля | 60 дней | 2024-05-30 | 2024-07-28 |  |  | Нет | 2
Плоск. кровля | 60 дней | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 96 |  | Нет | 2
Фасад | 150 дней | 2024-08-28 | 2025-02-04 |  |  | Нет | 5
Входные группы | 90 дней | 2024-08-28 | 2024-11-25 | 99 | 105ОН-30 дней | Нет | 3
Окна и витражи | 90 дней | 2024-08-28 | 2024-11-25 | 99 | 105ОН-30 дней;109НН | Нет | 3
Облицовка фасада | 90 дней | 2024-10-27 | 2025-02-04 | 103ОН-30 дней;104ОН-30 дней |  | Нет | 3
Инженерные системы внутренние | 170 дней | 2024-07-29 | 2025-01-25 |  |  | Нет | 6
Монтаж ИС | 150 дней | 2024-07-29 | 2024-12-25 | 99НН+60 дней | 108 | Нет | 5
Пуско-наладочные работы | 20 дней | 2024-12-26 | 2025-01-25 | 107 | 136 | Нет | 1
Заполнение проёмов | 90 дней | 2024-08-28 | 2024-11-25 | 104НН |  | Нет | 3
Школа | 460 дней | 2023-10-27 | 2025-03-01 |  |  | Да | 16
Конструктив выше 0 | 125 дней | 2023-10-27 | 2024-03-10 |  |  | Да | 4
Новые стены, колонны | 120 дней | 2023-10-27 | 2024-03-05 | 16 | 113НН+5 дней | Да | 4
Новые перекрытия | 120 дней | 2023-11-01 | 2024-03-10 | 112НН+5 дней | 114ОО;118;116НН+60 дней | Да | 4
Лестницы | 90 дней | 2023-12-01 | 2024-03-10 | 113ОО |  | Нет | 3
Устройство каменной кладки | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-19 |  |  | Да | 4
Устройство каменной кладки | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-19 | 113НН+60 дней | 124НН+60 дней;121НН+85 дней;122НН+90 дней | Да | 4
Мансарда/кровля | 60 дней | 2024-03-11 | 2024-05-19 |  |  | Нет | 2
Плоск. кровля | 60 дней | 2024-03-11 | 2024-05-19 | 113 | 128 | Нет | 2
Фасад | 125 дней | 2024-04-05 | 2024-08-17 |  |  | Нет | 4
Входные группы | 90 дней | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 122ОО |  | Нет | 3
Окна и витражи | 90 дней | 2024-04-05 | 2024-07-13 | 116НН+85 дней | 128 | Нет | 3
Облицовка фасада | 120 дней | 2024-04-10 | 2024-08-17 | 116НН+90 дней | 120ОО | Нет | 4
Инженерные системы внутренние | 335 дней | 2024-03-11 | 2025-03-01 |  |  | Да | 12
Монтаж ИС | 315 дней | 2024-03-11 | 2025-02-09 | 116НН+60 дней | 125 | Да | 11
Пуско-наладочные работы | 20 дней | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 124 | 136 | Да | 1
Заполнение проёмов | 220 дней | 2024-05-15 | 2024-12-20 | 128НН-60 дней |  | Нет | 7
Внутренняя отделка | 220 дней | 2024-07-14 | 2025-03-01 |  |  | Нет | 8
Отделочные работы | 220 дней | 2024-07-14 | 2025-03-01 | 23;118;121 | 126НН-60 дней | Нет | 8
Наружные инженерные сети | 210 дней | 2023-10-27 | 2024-06-13 | 16 | 132ОН-30 дней | Нет | 8
Генплан и благоустройство | 250 дней | 2024-05-15 | 2025-01-30 |  |  | Нет | 9
Озеленение | 60 дней | 2024-11-21 | 2025-01-30 | 132ОН-30 дней;20 |  | Нет | 2
Устройство покрытия территории | 220 дней | 2024-05-15 | 2024-12-20 | 129ОН-30 дней | 131ОН-30 дней;133;135ОН-30 дней;134ОО | Нет | 7
Навигация | 30 дней | 2024-12-21 | 2025-01-30 | 132;20 |  | Нет | 1
Освещение территории | 60 дней | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 132ОО |  | Нет | 2
Устройство ограждений и МАФ | 60 дней | 2024-11-21 | 2025-01-30 | 132ОН-30 дней;20 |  | Нет | 2
Окончание СМР (готовность к ЗОС) | 1 день | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 46;24;67;88;108;125 |  | Да | 0

## ГРП_калк
[7 empty] | считает формула |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
 | time axis 2021-05-15 to 2033-04-15
[7 empty] | ячейки для управления ГРП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РнС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работа | Источник данных | Длительность | Комментарии | Как вводить дату | Старт | Конец | Мес. | Старт | Конец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
Покупка |  |  |  | ввести вручную | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Получение ГПЗУ |  |  |  | по формуле | 2021-08-15 | 2023-03-15 | 20 | 4 | 23 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0
Выбор оператора. Проработка с городом (оператором) возможности строительства жилья на ЗУ. Разработка обосновывающих материалов, обращение инвестора в Департамент градостроительной политикио намерениях изменения ВРИ и/или предельных параметров в ПЗЗ | данные Дсогл | 4 |  | по формуле | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рассмотрение вопроса на РГ ГЗК и ГЗК | данные Дсогл | 4 |  | по формуле | 2021-12-15 | 2022-03-15 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка ППТ | данные Дсогл | 0 |  | по формуле | 2022-04-15 | 2022-03-15 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подача МКА заявления о внесении изменений в ПЗЗ в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы, рассмотрение на ГК | данные Дсогл | 5 |  | по формуле | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Публичные слушания | данные Дсогл | 2 |  | по формуле | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
При положительных результатах публичных слушаний – принятие правового акта о внесении изменений в ПЗЗ | данные Дсогл | 3 |  | по формуле | 2022-11-15 | 2023-01-15 | 3 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оформление распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении ППТ | данные Дсогл | 0 |  | по формуле | 2023-02-15 | 2023-01-15 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снятие или кооректировка СЗЗ (при наличии в ПЗЗ) | данные Дсогл | 3 |  | по формуле | 2023-01-15 | 2023-03-15 | 3 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Получение ГПЗУ | данные Дсогл | 2 |  | по формуле | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектирование + концецпия |  |  |  | по формуле | 2022-04-15 | 2025-06-15 | 39 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЗ на АФК + АФК | по калькулятору или ГРП от СД |  |  | по формуле | 2022-04-15 | 2023-02-18 13:36 | 11 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Получение ИРД | по калькулятору или ГРП от СД |  |  | по формуле | 2022-05-15 | 2023-01-29 04:02 | 9 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектирование стадия "П" | по калькулятору или ГРП от СД |  |  | по формуле | 2022-11-26 06:13 | 2023-06-10 12:02 | 8 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектирование стадия "РД" | по калькулятору или ГРП от СД |  |  | по формуле | 2023-09-09 | 2025-06-28 00:45 | 22 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Получение свидельства об утверждении АГР | данные Дсогл | 3 |  | по формуле | 2023-06-09 | 2023-08-09 10:30 | 3 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Экспертиза проектной документации | данные Дсогл | 2 |  | по формуле | 2023-07-10 | 2023-08-09 10:30 | 2 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменение ВРИ |  |  |  | по формуле | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 3 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменение ВРИ ЗУ для проектирования и строительства | данные Дсогл | 3 | окончание к началу сноса | по формуле | 2023-07-09 | 2023-09-09 | 3 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата ВРИ | по калькулятору оплаты ВРИ |  |  | ввести вручную | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снос |  |  |  |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | 13 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Археологические изыскания (только в ЦАО) | данные Дсогл | 3 | окончание к началу сноса |  |  |  | 3 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ордер на снос (в ОАТИ) | данные Дсогл | в течение срока проектирования |  | по формуле | 2022-05-15 | 2023-10-09 | 3 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снос/Демонтажные работы | по калькулятору или ГРП от СД | 2 |  | по формуле | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос инженерных сетей | При проектировании нулевого цикла по границам участка как правило при наличии инженерных сетей в пятне застройки требуется перекладка с выносом за пятно (2-4 мес) | 8 | Завершение выноса сетей к дате получения разрешения на строительство, но не ранее открытия ордера на проведение земляных работ для перекладки. Ордер 2 мес на согласование с момента разработки АФК | по формуле | 2023-03-09 | 2023-10-09 | 8 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОАТИ | Переоформление ордера на строительство в ОАТИ | 1 | после РнС/сноса в течение 0,5 мес | по формуле | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аннулирование свидетельств (снос) | данные Дсогл | 1 | после сноса в течение 0,5 мес | по формуле | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РнС |  |  |  | по формуле | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 3 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РнС | по калькулятору или ГРП от СД |  |  | по формуле | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Госрегистрация 1-го ДДУ | данные Дсогл | 1 | след месяц после получ РнС | по формуле | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Продление ордера на строительство |  | 0,5 мес |  | по формуле | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР (!без ввода) |  |  |  | по формуле | 2023-11-15 | 2026-07-15 | 33 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выход на стройплощадку, конструктив ниже 0 | по калькулятору или ГРП от СД |  |  | по формуле | 2023-11-09 | 2025-03-10 | 17 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Конструктив выше 0, завершение строительства | по калькулятору или ГРП от СД |  |  | по формуле | 2024-08-10 | 2026-07-11 01:30 | 24 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение технической инвентаризации и адресация | данные Дсогл | 3 | за 3 мес. до ввода | по формуле | 2026-06-11 | 2026-08-11 | 3 | 62 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Корректировка ТЭПов в Росреестре | данные Дсогл | 1 |  | по формуле | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка техпланов на объект и инженерные коммуникации | данные Дсогл | 1 | за 1 мес. до ввода | по формуле | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Получение ЗОС и Разрешения на ввод | по калькулятору или ГРП от СД |  |  | по формуле | 2026-08-11 | 2026-09-11 | 2 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закрытие ордера на строительство |  | 0,5 мес |  | по формуле | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Постановка объекта на кад.учет |  | 1 | при вводе | по формуле | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР (прикрытие в течение всего срока в МГСН и ОАТИ) |  | в течение срока СМР |  | по формуле | 2023-11-15 | 2026-07-15 | 33 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0